## Instructions
Lot A : Instructions sur le bordereau des prix
1 | Chacun des deux feuillets "Services de base" et "Services optionnels" doit être rempli au complet
2 | Le prix de chaque item dont l'unité est un lot est un prix fixe, valable pour la durée du projet, non révisable, et incluant tous les frais de main d'œuvre, transport, équipements, matériel périssable ou non périssable, outils, appareils, qui sont requis, tel que décrit dans les Termes de référence
3 | Le prix de chaque item dont l'unité est autre qu'un lot est un prix basé sur un prix unitaire multiplié par la quantité, qui sera ajusté au besoin, en cours d'exécution du contrat, si la quantité réelle diffère de plus de 10% de la quantité estimée dans le bordereau. Le prix unitaire est valable pour la durée du projet, non révisable, et il inclut tous les frais de main d'œuvre, transport, équipements, matériel périssable ou non périssable, outils, appareils, qui sont requis, tel que décrit dans les Termes de référence
4 | Dans le cas des services optionnels, les quantités indiquées sont pour fins de soumission seulement. Les quantités estimées seront déterminées au moment ou les options seront exercées, s'il y a lieu.
5
6
7
8
9
10

## Services de base
Sélection d’une Entreprise de gestion des matières dangereuses et des sols contaminés
Lot A: Gestion des sols contaminés ou excédentaires
Bordereau des prix : services de base
|  | Unité | Quantité (1) | Prix Unitaire |  | Prix total
N° | Description |  |  | Partie monnaie étrangère [USD] (2) | Partie monnaie locale [USD] (3) | Etranger [USD] (1) x (2) | Local [USD] (1) x (3)
1. | Exigences générales
1.1 | Gestion et coordination (section IV.1 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.2 | Analyse de risque et audit ESSS avant travaux, audit ESSS après travaux (section IV.2.1) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Préparation et mise en œuvre PGSSE (section IV.2.2.1 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.4 | Préparation et mise en œuvre PGESE (section IV.2.2.2 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.5 | Assurances responsabilité civile, professionnelle, pollution | lot | Inclus, p.m.
1.6 | Assurances, cautions ou autres formes de garanties requises pour les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux | lot | Inclus, p.m.
| SOUS-TOTAUX - Section 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Gestion des équipements, matières dangereuses, déchets dangereux et autres déchets |  |  | NON APPLICABLE
3 | Gestion des sols en excès et des sols contaminés
3.1 | Opérations sur les sites de stockage temporaires de Takon (section VI.3.2 des TDR), pour un volume approximatif total de 40 000 m3 de sols en excès, contaminés ou potentiellement contaminés livrés à ce site, y compris tous les prélèvements et analyses en laboratoires, et incluant main d'œuvre, matériaux, équipements, outils requis. Ce prix doit inclure également le prix pour le transport des sols propres ou servant au recouvrement des CET, de même que pour le reste des opérations sur le site de stockage temporaire qui sont décrites à la section VI.3.2 des Spécifications des Services | m3 | 40000 |  |  | 0 | 0
3.2 | Gardiennage, entretien, suivi environnemental et remise en état du site de stockage temporaire des sols en excès de Takon, incluant tous les échantillonnages et analyses (section VI.3.4 des TDR)
3.2.1 | Mobilisation, installation des piézomètres, caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) | LOT | 1 |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Gardiennage, entretien, inspection, suivi environnemental, incluant tous les échantillonnages et analyses, pendant la période d'exploitation (période pendant laquelle les sols peuvent être réceptionnés sur la plateforme, jusqu'à ce que tous les sols contaminés soient mis en cellule de confinement par un tiers) | mois | 12 |  |  | 0 | 0
3.2.3 | Caractérisation environnementale finale du site (après exploitation), nettoyage et remise en état équivalent à la caractérisation initiale (si requis), démobilisation | lot | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | Services de transport, traitement et élimination des sols contaminés répondant aux critères de déchets dangereux (Section VI.4 des TDR) (masse nette excluant celle de l'emballage). (PRIX À INSCRIRE DANS LOT B) |  |  | NON APPLICABLE
3.5 | Services de transport, traitement et élimination des déchets contenus dans les sols (section VI.5 des TDR) | m3 | 2500 |  |  | 0 | 0
3.6 | Traçabilité des sols (section VI.6 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
| SOUS-TOTAUX - Section 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Documentation, registres et rapports
4.1 | Rapport de démarrage et plan de travail détaillé (section VII.1 des TDR) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | PGESE et PGSSE (section IV.2 et tableau 14 des TDR). Excluant le Plan de transport des matières dangereuses qui est à l'item 2.4.1 | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | Registres, bases de données, bordereaux, documents de mouvements et rapports spécifiques (section VII.2 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
4.4 | Rapports mensuels (section VII.3 des TDR) | mois | 16 |  |  | 0 | 0
4.5 | Rapport final (section VII.4 des TDR) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Rapport de caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) – Site de stockage temporaire des sols en excès de Takon (Tableau 14 des TDR) | Lot | PM
4.8 | Rapport de caractérisation environnementale finale du site (après exploitation) – Site de stockage temporaire des sols en excès de Takon (Tableau 14 des TDR) | Lot | PM
| SOUS-TOTAUX - Section 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAUX - Services de base |  |  |  |  | 0 | 0
Nom du soumissionnaire:
Signature du soumissionnaire:

## Services optionnels
Sélection d’une Entreprise de gestion des sols contaminés
Lot A: Gestion des sols contaminés ou excédentaires
Bordereau des prix : services optionnels
|  | Unité | Quantité (1) | Prix Unitaire |  | Prix total
N° | Description |  |  | Partie monnaie étrangère [USD] (2) | Partie monnaie locale [USD] (3) | Etranger [USD] (1) x (2) | Local [USD] (1) x (3)
5. | Aménagement de l’aire de stockage temporaire de sols en excès, contaminés ou potentiellement contaminés, fourniture et livraison de membranes (section IX.1 des TDR) et de l'Aire de stock
5.1 | Aménagement du site de stockage temporaire de sols en excès de Takon, incluant plan d'aménagement, clôture de hauteur de 2 m sur le pourtour du site et portail d’accès (superficie du site d'environ 5 hectares et 250 m de voie d’accès) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | Fourniture de membranes imperméables, incluant livraison au site de Takon | m2 | 15900 |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAUX - Section 5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics (section IX.2 des TDR)
6.1 | Préparation d'un plan de travail pour un site, incluant les protocoles et le détail des coûts selon les items de la présente section 6 du bordereau | Site | 10 |  |  | 0 | 0
6.2 | Mobilisation-démobilisation au sud du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) | lot | 5 |  |  | 0 | 0
6.3 | Mobilisation-démobilisation au nord du Bénin (Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou) | lot | 5 |  |  | 0 | 0
6.4 | Prélèvements et analyses d'huiles dans des équipements ou récipients |  |  | NON APPLICABLE - Voir Lot B
6.5 | Échantillonnage de sols et d'eaux, et mesures in situ
6.5.1 | Échantillonnage de sols en piles (1 échantillon = échantillon composé) | échantillon | 50 |  |  | 0 | 0
6.5.2 | Forage dans des sols en place | m linéaire | 100 |  |  | 0 | 0
6.5.3 | Échantillonnage de sols dans des forages | échantillon | 50 |  |  | 0 | 0
6.5.4 | Échantillonnage de sols dans des tranchées, parois d'excavation, fonds de fouille | échantillon | 50 |  |  | 0 | 0
6.5.5 | Échantillonnage d'eau souterraine dans un piézomètre/puits | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.5.6 | Échantillonnage d'eau de surface ou autre (ruissellement, bassin, citerne, récipient, etc) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.5.7 | Mesure in situ du pH et de la température | échantillon | 40 |  |  | 0 | 0
6.6 | Analyses de sols en laboratoire certifié, incluant expédition, contrôles qualité et rapports
6.6.1 | Hydrocarbures totaux C10-C40 | échantillon | 150 |  |  | 0 | 0
6.6.2 | Caractérisation des fractions C10-C12, C12-C16, C16-C21, C21-C35 et C35-C40 | échantillon | 50 |  |  | 0 | 0
6.6.3 | Pack 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) | échantillon | 150 |  |  | 0 | 0
6.6.4 | Chrome hexavalent | échantillon | 15 |  |  | 0 | 0
6.6.5 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | échantillon | 30 |  |  | 0 | 0
6.6.6 | PCB (n° 28, n° 52, n° 101, n° 118, n° 138, n° 153, n° 180) | échantillon | 50 |  |  | 0 | 0
6.6.7 | Paramètre non listé ci-dessus | échantillon | 15 |  |  | 0 | 0
6.7 | Analyses d'eau en laboratoire certifié, incluant expédition, contrôles qualité et et rapports
6.7.1 | Matières en suspension (MES) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.7.2 | Indice hydrocarbure (C10-C40) | échantillon | 40 |  |  | 0 | 0
6.7.3 | Pack 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) | échantillon | 40 |  |  | 0 | 0
6.7.4 | Chrome hexavalent | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.5 | Composés phénoliques | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.6 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | échantillon | 8 |  |  | 0 | 0
6.7.7 | Biphényls polychlorés (PCB) (n° 28, n° 52, n° 101, n° 118, n° 138, n° 153, n° 180) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.7.8 | DBO5 | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.7.9 | DCO | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.7.10 | Phosphore | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.7.11 | Azote total (NTK) | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.7.12 | Paramètre non listé ci-dessus | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.8 | Diagnostic technique d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste |  |  | NON APPLICABLE - Voir Lot B
6.9 | Vidange et conditionnement en fûts ou en citerne mobile de l'huile d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste |  |  | NON APPLICABLE - Voir Lot B
6.10 | Retrofilling avec de l'huile neuve d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste |  |  | NON APPLICABLE - Voir Lot B
| SOUS-TOTAUX - Section 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAUX - Services optionnels |  |  |  |  | 0 | 0
Nom du soumissionnaire:
Signature du soumissionnaire:

## Calendrier Paiements Base
Lot A : Calendrier des paiements - Services de base
No | Livrable / Jalon | Paiement | Montant | Moyen de vérification
A | Paiements sur livrables
A.1 | Rapport de démarrage et Plan de travail détaillé: remise de la version finale approuvée | 100% de la section 4.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.2 | PGESE et PGSSE: remise de la version finale approuvée | 50% de la section 1.2 du bordereau + 100% de la section 4.2 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.3 | Rapport de caractérisation environnementale initiale (avant exploitation) – Site de stockage temporaire des sols en excès de Takon: remise de la version finale approuvée | 100% de la section 3.2.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.4 | Rapports mensuels : remise de la version finale approuvée | À chaque mois: 100% du prix unitaire mensuel de la section 4.4 |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.5 | Rapport de caractérisation environnementale finale (après exploitation) – Site de stockage temporaire des sols en excès de Takon : remise de la version finale approuvée | 100% de la section 3.2.3 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.6 | Rapport final: remise de la version préliminaire | 50% de la section 4.5 du bordereau |  | Accusé de réception du rapport par le MCA-Bénin II
A.7 | Rapport final: approbation de la version finale | 50% de la section 1.2 du bordereau + 50% de la section 4.5 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
B | Paiements progressifs en fonction de l'avancement des opérations
B.1 | État d'avancement atteint: 20 000 m3 de sols reçus au total sur le sites de stockage temporaire de Takon sont au minimum à l'une des deux étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic: a) sol diagnostiqué comme étant propre (non contaminé), mis en pile dans la zone de stockage des sols propres b) sol diagnostiqué comme étant contaminé au-delà d’un des critères de la grille «Resident Soil » de l’USEPA, entreposé sécuritairement sur le site, OU livré au lieu d’entreposage des sols de recouvrement du CET de Takon, OU pris en charge par l’Entrepreneur en charge de la construction et de l’exploitation de la cellule de confinement, le tout en conformité avec les exigences de la section VI.3.2 | 50% de la section 3.1 du bordereau |  | Registre des sols confiés à l’Entreprise ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR
B.2 | État d'avancement atteint: il n'y a plus aucun sol à être livré sur le site de stockage temporaire de Takon, et 100% des sols reçus sont au minimum à l'une des deux étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic: a) sol diagnostiqué comme étant propre (non contaminé), mis en pile dans la zone de stockage des sols propres b) sol diagnostiqué comme étant contaminé au-delà d’un des critères de la grille «Resident Soil » de l’USEPA, entreposé sécuritairement sur le site, OU livré au lieu d’entreposage des sols de recouvrement du CET de Takon, OU pris en charge par l’Entrepreneur en charge de la construction et de l’exploitation de la cellule de confinement, le tout en conformité avec les exigences de la section VI.3.2 | 50% de la section 3.1 du bordereau |  | Registre des sols confiés à l’Entreprise ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR ET Validation par l'Ingénieur qu'il n'y a plus de sols qui seront livrés au site de Takon
B.3 | État d'avancement atteint: 25% de la durée figurant à la ligne 3.2.2 du bordereau | 25% de la section 3.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la durée
B.4 | État d'avancement atteint: 50% de la durée figurant à la ligne 3.2.2 du bordereau | 25% de la section 3.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la durée
B.5 | État d'avancement atteint: 75% de la durée figurant à la ligne 3.2.2 du bordereau | 25% de la section 3.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la durée
B.6 | État d'avancement atteint: fin de la période d'exploitation (période pendant laquelle les sols peuvent être réceptionnés sur la plateforme, jusqu'à ce que tous les sols contaminés soient mis en cellule de confinement par un tiers) | 25% de la section 3.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la fin de la période
B.11 | État d'avancement atteint: 100% des déchets solides non dangereux ont atteint leur destination finale autorisée pour recyclage, valorisation, ou élimination | 100% de la section 3.5 |  | Registres et Bordereaux de suivi/transport ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR

## Calendrier Paiements Option
Lot A : Calendrier des paiements - Services optionnels
No | Livrable / Jalon | Paiement | Montant | Moyen de vérification
C | Paiements sur livrables
C.1 | Plan d'aménagement du site de stockage temporaire de sols en excès de Takon | 20% de la section 5.1 du bordereau |  | Approbation du plan d'aménagement par l'Ingénieur
C.2 | Membranes imperméables livrées au site de Takon | Payé selon le prix unitaire de la section 5.2 du bordereau, multiplié par la quantité (m2) de membranes conformes livrées au site de Takon |  | Validation par l'Ingénieur de la conformité des membranes avec les exigences des TDR ET Validation par l'Ingénieur de la quantité livrée au site de Takon
C.3 | Plan de travail (1 site) pour des services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics : remise de la version finale approuvée | Chaque Plan de travail est payé selon le prix unitaire de la section 6.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
C.4 | Rapport des résultats pour des services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics, (correspondant à un Plan de travail) : remise de la version finale approuvée | Chaque Rapport est payé par 100% du prix approuvé au Plan de travail correspondant |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR
D | Paiements progressifs en fonction de l'avancement des opérations
D.1 | État d'avancement atteint: aménagement du site de stockage temporaire de sols en excès de Takon terminé à 100% | 80% de la section 5.1 du bordereau |  | Travaux approuvés par l'Ingénieur, par le CGES et par le MCA